## Slide 2
خلاصه گزارش تشریحی عملکرد آموزشی- اجرایی
شش ماهه نخست سال 1403
دفتر راهبری اجرای آموزش
مهرماه 1403

## Slide 3: نکاتی چند در ارتباط با تکالیف و برنامه های سال 1403 سازمان
سند برنامه های آموزشی – اجرایی سال 1403 سازمان طی نامه شماره 50668 مورخ 1402/12/27 به ادارات کل ستادی و استان ها ابلاغ شده است.
هدف از تنظیم و ابلاغ تکالیف واحدهای ستادی و استانی؛ استفاده بهینه از منابع، هماهنگی و هم سویی در تصمیمات و فعالیت ها، کاهش تداخل و افزایش تعاملات بین بخشی و نهایتاَ بهبود کارآیی و اثربخشی برنامه ها و فعالیت های سازمانی اعلام شده است.
اجرای هدفمند برنامه ها مستلزم پایش و ارزیابی ادواری است. گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه برنامه های تکلیفی، قابلیت استناد بیشتری داشته و می تواند مبنای برنامه ریزی سال آتی قرار داده شود.

## Slide 4: نکاتی چند در ارتباط با تکالیف و برنامه های سال 1403 سازمان
برمبنای اطلاعات سند برنامه سازمان مقرر شده بود که در شش ماه نخست سال 45% برنامه های آموزشی و 50 درصد برنامه های اجرایی محقق گردند.
در سند برنامه سازمان راهبردها ، سیاست ها و برنامه های کلان سازمان در سال 1403 آورده شده است. بر این مبنا ادارات کل ستادی و استانی با 4 راهبرد،13 سیاست و 30 برنامه کلان تکلیف اجرای برنامه های اعلام شده را در دستور کار داشته اند.

## Slide 5: برنامه اجرایی- آموزشی دفتر راهبری اجرای آموزش در سال 1403
در سند برنامه سازمان مسئولیت راهبری، پایش و نظارت بر اجرای 11 برنامه در حوزه معاونت آموزش در ادارات کل استان ها به عهده دفتر راهبری اجرای آموزش نهاده شده است.
از 11 عنوان برنامه تعریف شده 2 عنوان در شش ماهه نخست سال تکلیف معینی نداشته و حجم کلیاین دو برنامه در پایان سال مورد ارزیابی قرار داده خواهد شد.
هر یک از برنامه ها دارای ضریب وزنی تعریف شده است و استان ها بر اساس همین ضرایب امتیاز دهی و رتبه بندی شده اند .

## Slide 6: برنامه راهبری پایش و نظارت بر اجرای آموزش های مهارتی در 15 گروه هدف سازمان
میزان تحقق مورد انتظار این برنامه در شش ماه نخست، 45% برنامه سال بوده و ضریب وزنی آن در نیمه سال معادل 48 امتیاز از 100 امتیازتعیین شده است .
112 درصد برنامه پیش بینی شده شش ماهه نخست سال در سطح کشور محقق شده است.
دامنه عملکرد 80 تا 120 درصدی تعهدات شش ماهه استان ها از دیدگاه دفتر راهبری مطلوب قلمداد شده و استان های دارای عملکرد در این محدوده ، حداکثر امتیاز را دریافت نموده اند.

## Slide 7: برنامه راهبری پایش و نظارت بر اجرای آموزش های مهارتی در 15 گروه هدف سازمان
کلیه استان ها تعهدات نیمه اول سال در اجرای این برنامه را محقق ساخته اند.
8 استان با عملکرد بیش از 120 درصد برنامه شش ماهه و یک استان با تحقق برنامه کمتر از 80% ، عملکرد غیر متعارف دارند.
استان های کهگیلویه و بویر احمد، قزوین و مازندران بیش از 60 درصد تعهد سالانه خود را در شش ماه نخست اجرا نموده اند که با توجه به آمایش سرزمین در این استان ها و اعتراض ادارات کل در افزایش تعهدات سال قبل برای برنامه سال جاری ؛ این عملکرد توجیه منطقی ندارد.

## Slide 8: راهبری و نظارت بر اجرای آموزش های مهارتی در محلات تحت پوشش سکونت گاههای غیر رسمی
در سال 1403 بایستی 429 محله در 31 استان تحت پوشش آموزش های مهارتی در سکونت گاههای غیر رسمی قرار گیرند.
ضریب وزنی اجرای این برنامه 10 امتیاز از 100 در نظر گرفته شده است.
تعداد محلات تحت پوشش این آموزش ها در استان های تهران و فارس کمتر از میزان مورد انتظار است.
میزان تحقق این برنامه در مجموع کشور در نیمه اول سال 100 % بوده است.

## Slide 9: راهبری و نظارت بر اجرای طرح کارآفرینی مهارت بنیان
این طرح به منظور راه اندازی پلتفرم هایی در راستای پرورش خلاقیت و نوآوری و تبدیل ایده به نمونه محصول یا خدمات و تعامل مناسب با صاحبان ایده های نو تعریف شده است.
برای شش ماه نخست سال، ایجاد 14 کارگاه در 14 استان تکلیف شده است.
64% تعهدات 6 ماهه این برنامه اجرایی شده است.
9 کارگاه در 7 استان برای اجرای این طرح ایجاد شده است.

## Slide 10: راهبری ونظارت بر ایجاد مراکز نوآوری
این برنامه بر اساس تفاهم نامه همکاری با معاونت علوم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تنظیم شده است.
29 درصد حجم تعهدات در شش ماهه اول سال توسط 4 استان اجرا یی شده است .
استان های البرز، چهار محال و بختیاری ، فارس ، کهکیلویه و بویر احمد در شش ماهه اول سال موفق به ایجاد مراکز نوآوری طبق تعهد شده اند.
ایجاد حداقل یک مرکز در هر استان در سال 1403 تکلیف شده است. در شش ماهه نخست سال بایستی 14 مرکز ایجاد میشده است.

## Slide 11: راهبری و نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی توسعه کارآفرینی و مهارت های کسب و کار
دوره های آموزشی کارآفرینی در قالب 96 عنوان استاندارد مهارت و شایستگی شغلی برای کلیه مهارت آموختگان فنی و حرفه ای، فارغ التحصیلان دانشگاهی و متقاضیان بهره گیری از ظرفیت مراکز تخصصی آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار برنامه ریزی شده است.
مجموع تعهدات جهت ارائه آموزش های فنی و حرفه ای برای 31 استان در سالجاری 20005 نفر- دوره می باشد که تعهدات شش ماهه 10003 نفر- دوره پیش بینی شده است.
88 % برنامه شش ماهه معادل اجرای آموزش های تخصصی به 8787 نفر محقق شده است.
عملکرد آموزشی استان های اصفهان، آذربایجان غربی، چهار محال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، مازندران و یزد بیشتراز تعهدات شش ماهه آنان می باشد.
عملکرد آموزشی استان های ایلام، سمنان، کهکیلویه و بویر احمد، هرمزگان، زنجان، تهران، البرز، اردبیل و آذربایجان شرقی پایین تر از تعهد 6 ماهه بوده است.

## Slide 12: راهبری و نظارت بر ایجاد خانه های خلاق در مراکز آموزش فنی و حرفه ای
وفق سند برنامه سازمان ایجاد 31 خانه خلاق در 31 استان در سال جاری پیش بینی شده است.
تعهدات شش ماهه نخست سال ایجاد این خانه ها در 12 استان در نظر گرفته شده است.
استانهای هرمزگان، کردستان، فارس و قزوین در شش ماهه اول سال موفق به ایجاد خانه های خلاق طبق تعهد شده اند.
33 درصد حجم تعهدات در شش ماهه اول سال توسط 4 استان اجرا شده است .
ضریب وزنی اجرای این برنامه 6 امتیاز از 100 امتیاز است.

## Slide 13: راهبری و نظارت برایجاد کارگاه های مشاغل نوظهور در استان ها
آینده مشاغل و مشاغل آینده متأثر از تکنولوژی های روز و روند پر شتاب آن است.
آشنایی با مفاهیم start up ، skill up و scale up جهت مهارت آموزی برای تصدی این مشاغل ضروری است.
هدف از ایجاد
همگامی با تحولات آینده در زمینه مشاغل بدیع و نوظهور
آماده سازی و پرورش افراد ماهر بمنظور تصدی این مشاغل
توانمندسازی مربیان آموزش فنی و حرفه ای و آماده سازی آنها را برای تدریس بهره ور
حمایت از کارکنان در معرض خطر بیکاری و کارجویان

## Slide 14: پیگیری اجرای طرح شناسایی و حمایت از استعداد های برتر مهارتی در روستاها
به منظور هدایت (معرفی سازوکارهاي مناسب رشد و بالندگی این افراد به عنوان سرمایه های ملی) و حمایت (نظیر معرفی به مراجع ذیربط جهت اخذ وام ، اجرای آموزشهای مستمر مورد نیاز آنان ) از شناسایی استعدادهای برتر مهارتی در روستاها این برنامه همه ساله در زمره فعالیت های واجد تکلیف استان ها، قرار داده می شود.
میزان تعهد استان ها در سال 1403 ، شناسایی و حمایت 2208 نفر از استعداد های برتر مهارتی در روستاهای کشور بوده و میزان مورد انتظار تحقق برنامه شش ماهه 1104 نفر می باشد . ضریب وزنی اجرای این برنامه 3 از 100 امتیاز است.
با شناسایی 845 نفر در سطح کشور، 74 % برنامه مورد انتظار شش ماهه تحقق یافته است.
9 استان اردبیل ، آذربایجان غربی ، البرز ، ایلام ، خراسان شمالی ، قزوین ، قم ، لرستان ، هرمزگان عملکرد بسیار کمتر از حد مورد انتظار شش ماهه داشته اند.
6 استان یزد، مازندران ، گلستان، سیستان و بلوچستان ، خوزستان، بوشهر بیش از 1/5 برابر تعهد شش ماهه عملکرد داشته اند.

## Slide 15: راهبری و نظارت بر اجرای آموزش های مشاغل خانگی
این برنامه با هدف زمینه سازی ایجاد مشاغل خرد و پایدار ، خودکفائی اقتصادی و ایجاد کارآفرینی در زمره برنامه های تکلیفی استان ها قرار داده شده است.
در سند برنامه سازمان مقرر شده است تا در سال 1403 ، آموزش های مهارتی مرتبط به مشاغل خانگی به حداقل 68313 نفر در سطح کشور ارائه شود. میزان تحقق مورد انتظار این برنامه ، آموزش به حدود 35000 نفر در شش ماه نخست سال بوده است. ضریب وزنی اجرای برنامه 5 امتیاز از 100 امتیاز در نظر گرفته شده است.
در سطح کشور در نیمه نخست سال 40046 نفر تحت این آموزش ها قرار گرفته و این برنامه با 113درصد عملکرد در این مدت، محقق شده است.
در عین حال که عملکرد کلیه استان ها در وضعیت مطلوب و قابل قبول قرار دارد ؛ استان های البرز ، خوزستان ، کهگیلویه و هرمزگان بیش از 5/1 برابر میزان مورد انتظار و استان های یزد و خراسان جنوبی کمتر از 75% از برنامه شش ماه شان راعملکرد داشته اند.

## Slide 16
میزان تحقق برنامه های آموزشی به تفکیک 18 گروه هدف در بخش دولتی
میزان تحقق برنامه های آموزشی سازمان درمجموع 18 گروه هدف در شش ماهه اول سال برابر 106 درصد می باشد.
میزان تحقق برنامه های آموزشی در 5 گروه هدف "آسیب دیدگان اجتماعی( خانواده های آسیب دیده از اعتیاد)، افراد دارای معلولیت، دانشجویان ، زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده هایشان و معتادین بهبود یافته " کمتر از 100% بوده است.
بیشترین سهم آموزش بخش دولتی در گروه هدف "سایر متقاضیان مهارت آموزی" با 38/8 درصد کل آموزش ها و کمترین آن در گروه های هدف"پناهندگان و اتباع خارجی" و "کودکان کار و خیابان" هر یک با 3 درصد کل آموزش ها، صورت پذیرفته است .
کمترین میزان تحقق برنامه های آموزشی مربوط به گروه هدف دانشجویان (64 درصد) و بیشترین مربوط به گروه هدف ساکنین مناطق محروم مرزی (260 درصد) می باشد

## Slide 17
میزان تحقق برنامه آموزشی به تفکیک 18 گروه هدف در بخش دولتی
بیش از 55 درصد عملکرد آموزشی در 6 ماهه اول مربوط به گروه های هدف"سایر متقاضیان مهارت آموزی" و"سربازان وظیفه " بوده است.
گروه های هدف"آسیب دیدگان اجتماعی( خانواده های آسیب دیده از اعتیاد)" ،"افراد دارای معلولیت" ، "ساکنین مناطق محروم مرزی" ، "عشایر" ، "مشمولان بیمه بیکاری" ، "پناهندگان و اتباع خارجی" و"کودکان کار و خیابان"، هرکدام کمتر از 1 درصد از کل آموزش ها را به خود اختصاص داده اند
در 2 گروه هدف"ساکنین مناطق محروم مرزی"(با تحقق 260 درصدی) و"پناهندگان و اتباع خارجی" (با تحقق 228 درصدی) کل تعهدات آموزشی پیش بینی شده برای سال 1403 ، در 6 ماهه اول صورت پذیرفته است.

## Slide 18
میزان تحقق برنامه آموزشی به تفکیک جنسیت ، گروه هدف و خوشه آموزش در بخش دولتی
42 درصد کل آموزش دیدگان را زنان و 58 درصد مابقی را مردان تشکیل می دهند.
در6 گروه هدف دانش آموزان ، زندانیان، سربازان وظیفه ، متقاضیان مهارت آموزی ، مشمولان بیمه بیکاری و معتادین بهبود یافته تعداد مردان بیش تر از زنان می باشد.
در گروه هدف"سربازان وظیفه" تمامی آموزش دیدگان مرد هستند.

## Slide 19
میزان تحقق برنامه آموزشی به تفکیک جنسیت ، گروه هدف و خوشه آموزش در بخش دولتی
68 درصد آموزش های ارائه شده در خوشه خدمات برای زنان و 32 درصد آن برای مردان ارائه شده است .
10 درصد آموزش های ارئه شده در خوشه صنعت ویژه زنان و 90 درصد آموزش ها ویژه مردان بوده است.
در خوشه کشاورزی آموزش های جنسیتی به نسبت برابر(50%) بین زنان و مردان صورت پذیرفته است .
درخوشه فرهنگ و هنر 89 درصد دوره های آموزشی ویژه زنان و 11 درصد آموزش ها برای مردان ارائه شده است.

## Slide 20
میانگین طول دوره در بخش دولتی به تفکیک خوشه آموزش
در مجموع 18 گروه هدف ، میانگین ساعت آموزش(طول دوره) برای هر نفر معادل 149 ساعت می باشد.
کمترین میانگین ساعت آموزش به ازاء هر کارآموز مربوط به گروه هدف"کودکان کار و خیابان" با 104 ساعت آموزش
بیشترین میانگین ساعت آموزش هر کارآموز درگروه هدف"سایر متقاضیان مهارت آموزی" با 183 ساعت آموزش
ثبت شده است.

## Slide 21
عملکرد استان ها در اجرای آموزش های نیمه اول سال به تفکیک گروه هدف

## Slide 22
گروه آسیب دیدگان اجتماعی
(خانواده های آسیب دیده از اعتیاد)
استان اردبیل در 6 ماهه اول سال عملکردی نداشته است.
استان هرمزگان با 224 درصد بیشترین میزان تحقق برنامه شش ماهه را داشته است.
میزان تحقق برنامه سال : 42%
میزان تحقق برنامه 6 ماهه : 93%
استان گیلان با 19 درصد کمترین میزان تحقق برنامه را در شش ماهه را داشته است.
4545 نفر از این گروه هدف در شش ماهه اول آموزش دیده اند.

## Slide 23
افراد دارای معلولیت
در این گروه هدف با آموزش 2754 نفر ، حدود 72 درصد تعهد آموزشی پیش بینی شده تحقق یافته است.
استان اصفهان با 148 درصد و استان البرز با یک درصد بیشترین و کمترین میزان تحقق تعهدات آموزشی 6 ماهه را داشته اند.
افراد دارای معلولیت

## Slide 24
پناهندگان و اتباع خارجی
17 استان فاقد تعهد آموزشی سالیانه بوده اند . در این گروه هدف با ارایه آموزش به 1285 نفر ، تمامی تعهدات سال در 6 ماهه اول تحقق یافته است.
استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان علیرغم نداشتن تعهد آموزشی ، اقدام به ارایه آموزش در این گروه هدف نموده اند.

## Slide 25
فارغ التحصیلان و
دانش آموختگان دانشگاهی
استان لرستان با 539 درصد و خراسان رضوی با 369 درصد تحقق برنامه غیرمتعارف داشته اند.
استان تهران با تحقق 32 درصد کمترین میزان تحقق برنامه را در شش ماهه اول سال داشته است.
در این گروه هدف در شش ماهه اول سال تعداد 10357 نفر آموزش دیده اند.
122 درصد تعهدات 6 ماهه تحقق یافته است.

## Slide 26
دانش آموزان
با ارایه آموزش به 45410 نفر ، 110 درصد برنامه سال این گروه در شش ماهه نخست محقق شده است.
12 استان کمتر ازتعهد سالیانه خود در شش ماهه اول ثبت آمار عملکرد داشته اند.
استان خراسان شمالی دارای عملکرد غیرمتعارف بوده و تمامی تعهدات سال خود را در شش ماهه اول سال محقق نموده است.

## Slide 27
دانشجویان
با ارایه آموزش به 17393 نفر از گروه هدف
64 درصد برنامه های پیش بینی شده 6 ماهه تحقق یافته است.
6 استان در شش ماهه اول تعهدات پیش بینی شده خود را محقق ساخته اند.
استان های ایلام و بوشهر در شش ماهه اول سال عملکردی نداشته اند.

## Slide 28
زنان خانه دار
با ارایه آموزش به 17015 نفر در این گروه هدف ، 140 درصد تعهدات پیش بینی شده در شش ماهه اول تحقق یافته است.
استان یزد با ارایه آموزش به 2017 نفر بیشترین عملکرد را داشته است.
استان کرمان فاقد عملکرد آموزشی در شش ماهه اول می باشد.
استان های خراسان شمالی ، قم و لرستان تمامی تعهدات آموزشی سال خود را در شش ماهه اول تحقق بخشیده اند که عملکردی غیر متعارف تلقی می شود.

## Slide 29
زنان سرپرست خانوار و اعضاء خانواده هایشان
استان های اردبیل با 809 درصد و گلستان با 427 درصد تحقق برنامه ، عملکردی غیرمتعارف داشته اند.
استان ایلام با 23 درصد تحقق برنامه در شش ماهه اول کمترین عملکرد را داشته است.
استان خراسان جنوبی با 35 نفر کمترین تعداد کارآموز را از نظر تعداد داشته است.
با ارایه آموزش به 8304 نفر میزان تحقق برنامه در این گروه هدف 94 درصد بوده است.
استان خراسان رضوی با 864 نفر بیشترین کارآموز را از نظر تعداد داشته است.

## Slide 30
استان البرز با آموزش 3804 نفر بیشترین تعداد کارآموز را در این گروه هدف داشته است.
زندانیان
با ارایه آموزش به 49355 نفر میزان تحقق برنامه 6 ماهه در حدود 103 درصد بوده است.
استان چهار محال و بختیاری با 386 کارآموز ، کمترین تعداد را در این گروه هدف داشته است.

## Slide 31
استان چهارمحال و بختیاری با تحقق 17 درصد از تعهدات شش ماهه کمترین میزان تحقق برنامه را داشته است.
استان فارس با اجرای کلیه تعهدات سال خود در شش ماهه اول ، عملکردی غیر متعارف داشته است.
113% برنامه شش ماهه، عملکرد آموزشی در این گروه ثبت شده است
ساکنین سکونت گاههای غیررسمی

## Slide 32
ساکنین مناطق روستایی
استان های بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد با اجرای تمامی تعهدات سال ، در شش ماهه اول عملکردی غیر متعارف داشته اند.
استان خراسان رضوی با آموزش 3037 نفر بیشترین تعداد کارآموز را در این گروه هدف داشته است. با 257% بیشترین میزان تحقق را داشته است
استان تهران با 22% کمترین میزان تحقق را داشته است.
استان البرز با 112 نفر کمترین تعداد کارآموز را دربین استان ها داشته است.

## Slide 33
ساکنین مناطق محروم و مرزی
14 استان در سال جاری در این گروه تعهد آموزشی داشته اند.
استان های بوشهر، گلستان و سیستان بیش از سه برابر میزان مورد انتظار داشته اند.
استان های آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی ،هرمزگان و خوزستان کمترین عملکرد را داشته اند.
102% برنامه شش ماهه محقق شده است.

## Slide 34
استان تهران با 7378 نفر بیشترین تعداد کارآموز را داشته است.
تعداد 79450 سرباز وظیفه 12485 در شش ماهه اول در دوره های آموزشی شرکت کرده اند..
113% تعهد سال در شش ماهه نخست محقق گردیده است.
استان قم با آموزش 505 نفر کمترین تعداد کارآموز را داشته است.
سربازان وظیفه
استان فارس با 190% بیشترین میزان تحقق برنامه را داشته است.
استان قم با 42% کمترین میزان تحقق برنامه را داشته است.

## Slide 35
استان های هرمزگان با 130 % و مرکزی 503% تحقق غیرمتعارف در شش ماهه نخست سال داشته اند.
سیستان و بلوچستان با 13% کمترین میزان تحقق را به خود اختصاص داده است.
3 استان تهران ، قزوین و کردستان در این گروه تعهدی نداشته اند.
136% تعهد شش ماهه در این گروه محقق گردیده است. تعداد 3056 نفر در این گروه هدف آموزش دیده اند.
عشایر

## Slide 36
کودکان کار و خیابان
5 استان آذربایجان غربی ، اردبیل ، ایلام ، خراسان شمالی و مرکزی فاقد تعهد آموزشی در این گروه هدف بوده اند.
میزان تحقق برنامه آموزشی در 26 استان دارای تعهد در 6 ماهه اول سال برابر130 درصد بوده است .
استان کرمان با 447% تحقق برنامه، عملکرد غیر متعارف در این گروه را به خود اختصاص داده است.
استان های البرز ، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان علیرغم داشتن تعهد ، در 6 ماهه اول هیچ عملکردی ثبت نکرده اند.
در شش ماهه نخست در کل کشور1954 نفر در این گروه آموزش مهارتی دیده اند.

## Slide 37
47% تعهد سالیانه این گروه در شش ماهه اول محقق شده است.
20 استان تعهدات 6 ماهه خود را به بطور کامل به انجام رسانده اند.
استان اصفهان کمترین میزان تحقق برنامه 6 ماهه را (71 درصد) نسبت به سایر استانها داشته است.
استان اصفهان با آموزش 10462 نفر بیشترین و استان قم با آموزش 1606 نفر کمترین میزان کارآموز را داشته اند.
میانگین تعداد کارآموزان در یک دوره 7 نفر است . از آنجائی که بیشترین متقاضیان آموزش این گروه در مراکز ثابت و شعب شهری آموزش می بینند این میانگین غیر متعارف بوده و بایستی پیگیری شود.
میانگین ساعت آموزشی هر کارآموز در این گروه هدف 183 ساعت می باشد.
سایر متقاضیان مهارت آموزی

## Slide 38
مشمولین بیمه بیکاری
5 استان ایلام ، خراسان جنوبی ، زنجان ، سمنان و قم علیرغم داشتن تعهد آموزشی ، فاقد عملکرد در 6 ماهه اول سال بوده اند.
سرجمع کشوری برنامه 6 ماهه در این گروه هدف تحقق یافته است .
استان های : چهارمحال و بختیاری(4876 درصد) ، اردبیل (538 درصد) ، سیستان و بلوچستان (479 درصد) و کرمان (604 درصد) تحقق برنامه شش ماهه غیرمتعارفی داشته اند.

## Slide 39
معتادین بهبود یافته
در این گروه در 6 ماهه ابتدای سال ، 11095 نفر آموزش دیده اند.
38% تعهد سال و 85% تعهد شش ماهه محق گردیده است
10 استان تعهدات 6 ماهه خود را به طور کامل انجام رسانده اند.
استان فارس با 962 نفر و اردبیل با 34 نفر بیشترین و کمترین کارآموزان این گروه را شامل شده اند.
استان های اردبیل 25 % و سمنان 20% کمترین میزان تحقق برنامه 6 ماهه را داشته اند.